## GAIA-X – Data Space Education & Skills (DASES)

## Groupe Gouvernance – CR 3/12/2021

### Participants

| CLAUDIO CIMELLI | MENJS |
| --- | --- |
| LAURINE BOIS | MENJS/EIG |
| PERRIN GRANDNE | MENJS/EIG |
| MATHIEU STRABACH | MENJS/EIG |
| MINICHIELLO, FEDERICA | FEI |
| JULIEN MAUPETIT | Fun Mooc |
| BAYLE ANTOINE | Pôle Emploi |
| PERRINE DE COETLOGON | Université de Lille |
| MATTHIAS DE BIEVRES | Vision, Prometheus-X |
| JEAN-MARIE GILLIOT | IMT, ATIEF |
| MATT SONNATI | Inokofu, Prometheus-X |
| DEBORAH ELALOUF | Tralalere, Prometheus-X |

### Point d’avancement

- Rencontre avec la DGConnect/EBSI. 
Possibilités de collaboration à explorer, notamment pour monter un cas d’usage sur l’identité répartie et la contractualisation. A noter : il n’y a pas de relation directe entre EBSI et GAIA-

- Call DGConnect - études de préfiguration des data spaces.
Le secteur Skills est concerné ; la Skills Alliance va répondre, notamment via aNewGovernance et MyData, et cherche d’autres associations à impliquer ex European EdTech Alliance. 
Budget 1M EUR, deadline : février 2021
https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf
Actions attendues par les membres de DASES :

- Lettres de soutien de la démarche, comme lors de la réponse BPI.

- Être à disposition en tant que personnes/structures « ressources » pour les entretiens qui nourriront l’étude préliminaire

- Verticale Education & Skills GAIA-X
Rencontre préliminaire organisée par l’intermédiaire du DSBC : 9 pays présents, nous avons pu présenter le travail mené par la France et susciter l’intérêt/adhésion des pays présents. La prochaine réunion se tiendra le 13 janvier, avec une partie fonctionnelle pour dégager un consensus autour de grands cas d’usage et initier une mise à jour européenne du Position Paper préliminaire et une partie technique, pour partager les avancées respectives des pays sur les questions d’infra.
CR : https://annuel2.framapad.org/p/dataspaceeducationskills-9r8z?lang=fr

- Rencontre avec l’AgData Hub

- Deux ans d’avance (réponse à un appel précédent BPI)

- Point d’intersection entre les deux hubs : enseignement agricole

- Prévoient d’utiliser la blockchain Alastria : https://alastria.io/en/

### Avancée des groupes de travail

- Compétences

- Datasets – Traces d’apprentissage

- Mesure d’impact

#### Compétences

Recensement de données : un fichier a été rempli par nombreuses organisations https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpeOfPcEANrV9Pr35T1EP4nI81aOZHphwMrVf9IXCpc/edit#gid=0

Question récurrente sur l’interaction avec les différentes API existantes, par exemple les API Pôle Emploi

Retour Pôle Emploi

Pôle Emploi indique qu’ils sont dans une phase de simplification des API. Trois types : 
- publiques
- privées (sollicitées dans le cadre d’un projet, à la demande, souvent vers des SI DRH)
- restreintes (qui nécessitent le consentement du demandeur de l’emploi, ex Régie Transport pour avoir des tarifs négociés).

Mise en place d’une core team sur la forge IA pour récupérer un certain nombre de données certifiantes (nationales et idéalement au-delà). Projet Caisse des Dépôts « Passeport des compétences » a vocation à centraliser un certain nombre d’informations, ils ont la capacité juridique pour aller plus loin que d’autres, mais ce serait intéressant d’explorer des systèmes plus automatiques de remontée des données + des outils de gestion de consentement.

Point à creuser : comment le Data Hub Emploi peut s’articuler avec DASES au même titre que l’Education Data Hub ? Articulation assez saine sur la description des compétences

A noter : France Connect va monter de plus en plus en puissance, PE envisage d’enrichir le dossier du demandeur d’emploi au maximum via France Connect.

Wallet des compétences : cette question est prise de façon plus large dans d’autres pays et est centralisée au niveau de l’identité. En France on y va de façon assez dispersée, et « en silos », avec de nombreux projets en cours.
A noter : BCDiploma est en train de développer un wallet dans le cadre d’EBSI

Axes de travail à venir
- Interopérabilité sur les intitulés des compétences
- travailler sur la définition des compétences
- partager des ontologies

#### Traces d’apprentissage

Deuxième réunion de travail (16 /12). 
CR : https://pad.education/p/gaia-x-gt-learning-analytics-Aroo3eib

- Avancement du groupe à suivre via Decidim.

- PIX partant pour intégrer le groupe de travail

- Présentation du LORIA des profils xAPI mis en place avec le projet LOLA. Ils seraient prêts à faire un workshop dans leurs locaux

- Rencontre avec l’homologue FUN portugais

#### Mesure d’impact (à compléter)

- Volet transverse de la sensibilisation à la data : travail en cours entre TRALALERE et CANOPE (signature d’une convention) pour expliquer la data aux enseignants et mettre en place un comité d’experts. Lien à faire avec 
- le projet AI4Teachers 
- CANDYCE (CArnets Numériques DYnamiques, Interactifs et collaboratifs pour l’Enseignement).  Jupyter national pour enseigner les sciences du numérique et par les sciences du numérique dans toutes les disciplines.

### 3. Réunions à monter

- Orange (identité numérique) 

- Licences

INRIA nous a proposé de travailler sur la licence Cecill : http://www.cecill.info/. 
Pas d’équivalent européen, l’INRIA a porté le projet pour avoir une licence de droit français. http://www.cecill.info/licences.fr.html
Point de vigilance : ne pas confondre objectifs et moyens, possible qu’on ne puisse pas utiliser des licences génériques. GAIA-X utilise APACHE pour l’instant, il vaut mieux utiliser une licence qui a un consensus international. Eclipse propose aussi des licences libres
Lien utile pour choisir des licences : https://choosealicense.com/

### Communication

- Présentation de DASES et Prometheus-X sur Educatice et GAIA-X Summit (nov 2021). Présentation à venir : mission EdTech à Dubai (déc. 2021)

- Présence en ligne de DASES et de PROMETHEUS-X => trouver la bonne articulation

- Mise en place par Prometheus d’une plateforme DECIDIM pour accompagner tous les groupes de travail : https://prometheus-x.org/ 
Enjeu : appropriation de la plateforme par tous les groupes de travail, réduire les réunions et travailler davantage de façon asynchrone en utilisant les différentes fonctionnalités, comme « concertation et assemblées » ou « débat » : par exemple, le questionnement sur les licences pourrait être un débat.

# Prochaine réunion « gouvernance »  : 6 janvier 2022, 11h
Cliquez ici pour participer à la réunion